## Sheet1
Tønsberg Rotaryklubb - Plan 2016-2019
Med status for 2016-2017
Oppdatert 22.2.2017
Blå tekst: Medlemskapskomiteen
Rød tekst: Internasjonal/TRF komiteen
Grønn tekst: Serviceprosjektkomiteen
Fiolett tekst: Kommunikasjon og PR komiteen
Brun tekst: Klubbadministrasjonskomiteen
Prioritet | 2007-2008 | 2016-2017 | Måloppnåelse status 31.1.2017 | 2017-2018 Forslag | 2018-2019 Forslag
|  | Motto: Rotary Serving Humanity |  | Motto: Rotary - making a difference
1. Hoved-mål for hele klubben |  | En sterk klubb og et godt miljø – fremme fornyelse og fleksibilitet i klubben - Forsterke profil, PR og omdømme - Fokusere på humanitær tjeneste |  | En sterk klubb og et godt miljø, hvor vi gjør hverandre gode og har det gøy sammen. Vi leter etter muligheter der vi kan gjøre en forskjell for vår medmennesker, her hjemme og borte. Vi søker å forsterke klubbens profil og omdømme gjennom aktiv bruk av Facebook,www og andre sosiale arenaer.
H O V E D M Å L | Opprettholde medlemsmassen på nåværende nivå. Min. 75, maks 80. | Opprettholde medlemsmassen på 82 | 79 | Opprettholde medlemsmassen på 82 | Opprettholde medlemsmassen på 82
| Øke kvinneandelen til 20% i løpet av treårsperioden. | Kvinneandel 40% | (28 kvinner) 35% | Kvinneandel 42% | Kvinneandel 42% eller over
|  | Forberede utsendelse av 1 student neste år. Ta inn 1 utvekslingsstudent neste år. | 1 utgående student valgt (Taiwan) | 1 utvekslingsstudent inn og 1 ut | Forberede utsendelse av 1 student neste år. Ta inn 1 utvekslingsstudent neste år.
|  | Fortsette støtten til Lukas | OK | Ny student i Litauen | Ny student i Litauen
|  | Delta i distriktets Litauen prosjekt | Deltatt i nov 2016 | Delta i distriktets Litauen prosjekt | Delta i distriktets Litauen prosjekt
|  | USD 75 pr medlem, samt PolioPlus | USD 75 + kr 8000 | USD 80, samt PolioPlus | USD 85, samt PolioPlus
|  | Opplæring av klubbens medlemmer om TRF | 7 medlemmmer deltok på TRF kurs 26.9.2016 | Opplæring av klubbens medlemmer om TRF | Opplæring av klubbens medlemmer om TRF
|  | Videreføre flerårsoppgaver og prosjekter | OK | Videreføre flerårsoppgaver og prosjekter | Videreføre flerårsoppgaver og prosjekter
|  | Nytt prosjekt | Prøvd, ikke gjennomført | Kvalitetsikre og optimalisere de prosjekter vi allerede har | Nytt prosjekt
|  | Spre kunnskap og informere om egen rotaryklubb og Rotary International |  | Spre kunnskap og informere om egen rotaryklubb og Rotary International | Spre kunnskap og informere om egen rotaryklubb og Rotary International
|  | Øke kunnskap om Rotary i klubben |  | Øke kunnskap om Rotary i klubben | Øke kunnskap om Rotary i klubben
|  | Forsterke profil, PR og omdømme |  | Forsterke profil, PR og omdømme | Forsterke profil, PR og omdømme
|  | Hele klubbadministrasjonskomiteen: Økt fokus på sosialt fellesskap og trivsel i klubben. Skape entusiasme blant klubbens medlemmer til å delta i aktivitetene. | OK | Hele klubbadministrasjonskomiteen: Økt fokus på sosialt fellesskap og trivsel i klubben. Skape entusiasme blant klubbens medlemmer til å delta i aktivitetene. | Hele klubbadministrasjonskomiteen: Økt fokus på sosialt fellesskap og trivsel i klubben. Skape entusiasme blant klubbens medlemmer til å delta i aktivitetene.
|  | Programkomiteen er viktigste kilde til gode møter og skal sette sammen program for klubbmøtene. Foredragene må ha høy aktualitet og søkes vinklet mot RIs motto . | OK | Programkomiteen er viktigste kilde til gode møter og skal sette sammen program for klubbmøtene. Foredragene må ha høy aktualitet og søkes vinklet mot RIs motto . | Programkomiteen er viktigste kilde til gode møter og skal sette sammen program for klubbmøtene. Foredragene må ha høy aktualitet og søkes vinklet mot RIs motto .
|  | Sosialkomiteen: Arrangere klubbkvelder og andre arrangamenter utenfor fast lokale, og bistå andre komiteer med deres arrangementer | OK | Sosialkomiteen: Arrangere klubbkvelder og andre arrangamenter utenfor fast lokale, og bistå andre komiteer med deres arrangementer | Sosialkomiteen: Arrangere klubbkvelder og andre arrangamenter utenfor fast lokale, og bistå andre komiteer med deres arrangementer
|  | Møtekomiteen: Sørge for at møterommet danner en hyggelig ramme om kveldens møte for medlemmer og besøkende/gjester og at alle føler seg velkommen. Bistå andre komiteer med deres arrangementer. | OK | Møtekomiteen: Sørge for at møterommet danner en hyggelig ramme om kveldens møte for medlemmer og besøkende/gjester og at alle føler seg velkommen. Bistå andre komiteer med deres arrangementer. | Møtekomiteen: Sørge for at møterommet danner en hyggelig ramme om kveldens møte for medlemmer og besøkende/gjester og at alle føler seg velkommen. Bistå andre komiteer med deres arrangementer.
V I K T I G E D E L M Å L Medlemskap | Mangfold: Variasjon i alder, kjønn, yrke, etnisk bakgrunn, språk, ulike livssyn og interesser. | Rekruttering av 6 nye medlemmer, med halvparten kvinner og vekt på rekruttering av yngre. | Ole Søby er tatt opp, Hanne E Jordahl er klar for opptak. 10 kandidater er mulige. | Rekruttering av 6 nye medlemmer, med halvparten kvinner og vekt på rekruttering av yngre. | Rekruttering av 6 nye medlemmer, med halvparten kvinner og vekt på rekruttering av yngre.
| Minst 5 nye medlemmer hvert år. | Rekruttering med vekt på yrker som er dårlig representert i klubben | Er under arbeid. (prest, handel, tanntekniker mm) | Rekruttering med vekt på yrker som er dårlig representert i klubben | Rekruttering med vekt på yrker som er dårlig representert i klubben
| En foryngelse av medlemsmassen | Opptak av nye medlemmer skal være et samarbeid mellom medlemmet som foreslår kandidaten og komiteens leder | OK | Opptak av nye medlemmer skal være et samarbeid mellom medlemmet som foreslår kandidaten og komiteens leder | Opptak av nye medlemmer skal være et samarbeid mellom medlemmet som foreslår kandidaten og komiteens leder
| Ingen slutter i klubben av trivselsmessige årsaker | Ta opp flere medlemmer samtidig, for å skape fellesskap hos nye medlemmer | Viktig. Prøver. | Ta opp flere medlemmer samtidig, for å skape fellesskap hos nye medlemmer | Ta opp flere medlemmer samtidig, for å skape fellesskap hos nye medlemmer
|  | Anspore de yngste medlemmer til å rekruttere fra sitt nettverk | De yngsta vil bli oppfordret | Anspore de yngste medlemmer til å rekruttere fra sitt nettverk | Anspore de yngste medlemmer til å rekruttere fra sitt nettverk
|  | Benytte Round Table RT20 som rekrutteringsmulighet | Er spurt, uten resultat | Benytte Round Table RT20 som rekrutteringsmulighet | Benytte Round Table RT20 som rekrutteringsmulighet
|  | Være opmerksomme på nye medlemmer og ta kontakt aktivt på møtene for å sosialisere dem. | Gjort noe, vil gjøre mer | Være opmerksomme på nye medlemmer og ta kontakt aktivt på møtene for å sosialisere dem. | Være opmerksomme på nye medlemmer og ta kontakt aktivt på møtene for å sosialisere dem.
|  | Gi unge medlemmer oppgaver og ansvar. | OK. Bør også gjelde nye medlemmer generelt | Gi unge medlemmer oppgaver og ansvar. | Gi unge medlemmer oppgaver og ansvar.
|  | Ingen slutter fordi ingen "så" dem | OK. | Ingen slutter fordi ingen "så" dem- gjelder både nye og gamle medlemmer | Ingen slutter fordi ingen "så" dem
|  | Holde klassifikasjonslister og fadderlister oppdatert | OK | Holde klassifikasjonslister og fadderlister oppdatert | Holde klassifikasjonslister og fadderlister oppdatert
V I K T I G E D E L M Å L Internasjonal/TRF |  | Fortsatt støtte til Ethan frem til hjemreise i august 2016 | OK | Gi støtte til utvekslingsstudent som kommer | Gi fortsatt støtte til utvekslingsstudent
|  | Velge ny utvekslingsstudent for utreise sommer 2017. | OK. Ingrid skal til Taiwan. Vi trenger vertsfamilier til innkommende student fra Taiwan | Holde kontakt med vår utsendte utvekslingsstudent | Velge ny utvekslingsstudent for utreise sommer 2019.
|  | Fortsette støtten til Lukas | OK. Støtten avsluttes i sommer. Vi må velge ny student i Litauen for neste år. | Støtte ny student i Litauen | Støtte ny student i Litauen
|  | Planlegge nytt internasjonalt prosjekt med District Grant eller Global Grant | Foreslått GG-prosjekt i Tanzania legges frem for klubben på møtet den 28.2. Foreslår å invitere klubbene i 8k til det møte. | Gjennomføre og fortsette planlegging av nytt internasjonalt prosjekt med District Grant eller Global Grant | Gjennomføre, evt planlegge nytt internasjonalt prosjekt med District Grant eller Global Grant
|  | Fortsette vår støtte til distriktets Litauenprosjekt med innsamling og pakking samt reise før jul | OK. Gjennomført i nov 2016. | Fortsette vår støtte til distriktets Litauenprosjekt - pt ikke avklarte oppgaver | Vurdere støtte til et nytt Litauenprosjekt i distriktet
|  | Skape inntekter til TRF, anbefale bruk av autogiro | Pågår | Skape inntekter til TRF , anbefale bruk av autogiro | Skape inntekter til TRF , anbefale bruk av autogiro
|  | Skaffe informasjon om årets sommerleire i 2017 tidlig på året, kunngjøre disse for klubbens medlemmer | Pågår | Skaffe informasjon om årets sommerleire i 2018 tidlig på året, kunngjøre disse for klubbens medlemmer | Skaffe informasjon om årets sommerleire i 2019 tidlig på året, kunngjøre disse for klubbens medlemmer
|  | Skaffe deltagere/kandidater til VTT våren 2017. | Pågår | Skaffe deltagere/kandidater til VTT våren 2018. | Skaffe deltagere/kandidater til VTT våren 2019.
|  | Skaffe deltagere/kandidater til Georgia Stipend. | Pågår | Skaffe deltagere/kandidater til Georgia Stipend. | Skaffe deltagere/kandidater til Georgia Stipend.
|  | Skaffe deltagere/kandidater til World Affairs Seminar (WAS). | Pågår | Skaffe deltagere/kandidater til World Affairs Seminar (WAS). | Skaffe deltagere/kandidater til World Affairs Seminar (WAS).
|  | Ansvar for 2 klubb møter | Neste møte 28.2. | Ansvar for 2 klubb møter | Ansvar for 2 klubb møter
V I K T I G E D E L M Å L Serviceprosjekt |  | Skape entusiasme blant alle komiteens medlemmer til å delta aktivt i oppgavene. | Komiteen har fungert bra, men det enkelte medlem kan fungere mer aktivt. Komiteleder må administrere oppgaver. | Skape entusiasme blant alle komiteens medlemmer til å delta aktivt i oppgavene. | Skape entusiasme blant alle komiteens medlemmer til å delta aktivt i oppgavene.
|  | Bygge aktivt opp motivasjonen for høyere oppmøte ved arrangementer utenfor "hjemme" lokalet. | Godt fremmøte ved utebesøk i høst, Færder Mikrobryggeri. Bedriftsbesøk i nye Rådhus 07.02.17. | Bygge aktivt opp motivasjonen for høyere oppmøte ved arrangementer utenfor "hjemme" lokalet. | Bygge aktivt opp motivasjonen for høyere oppmøte ved arrangementer utenfor "hjemme" lokalet.
|  | Prosjekter/Aktiviteter: |  | Prosjekter/Aktiviteter: | Prosjekter/Aktiviteter:
|  | Støtte Roundtrip-komiteen | Prosjektet gjennomført i august 2016, meget vellykket
|  | Rakåsstien | Rakkåsstien planlegges som ellers første tirsdag i mai. Kjell Vik prosjektleder. | Rakåsstien | Rakåsstien
|  | Midtløkken | Midtløkken prosjekt gjennomført før jul med Kjell Vik som prosjektansvarlig. Opprettholdes i 2017. | Midtløkken | Midtløkken
|  | Sidebygningen | Møtet med Sidebygningen ble avholdt på Seterkafeen i aug. 2016. Et hyggelig og vellykket prosjekt. Fortsette å bruke seterkafeen som lokale. | Sidebygningen | Sidebygningen
|  | Kirkens Bymisjon ? |  | Kirkens Bymisjon | Kirkens Bymisjon
|  | Quasimodo | Fikk støtte 5000,- kr høst 2016, vurdere fortsatt støtte neste år. | Quasimodo | Quasimodo
|  | Handicamp utgår |  | Kandidat til Handicamp ?
|  | Kandidat til RYLA | Klubben har ikke funnet noen kandidat til RYLA, sponser en kandidat fra Kragerø RK | Kandidat til RYLA - Gjennom rekrutering fra Nøtterøy VGS, Grunder programfag | Kandidat til RYLA
|  | Støttepilaren / 2 PHF | Kommet inn 2 forslag til PHF og 1 forslag til Støttepilaren. Legge frem for styret. | Støttepilaren / 2 PHF | Støttepilaren / 2 PHF
|  | Ensomt juletre søker gaver | Vellykket gjennomføring før jul 2016, Opprettholde prosjektet i samarbeid med hotellet. | Ensomt juletre | Ensomt juletre
|  | Nytt Prosjekt | Innkjøp av hjertestarter vurdert i høst, men utsatt pga kostnader og vanskelig organisering. Evt ta opp igjen til ny vurdering.
|  | 2 bedriftsbesøk og minst et møte på kulturinstitusjon | Bedriftsbesøk Færder Mikrobryggeri i høst, godt besøkt. Utebesøk Nye Rådhus 07.02.17 | 2 bedriftsbesøk og minst et møte på kulturinstitusjon | 2 bedriftsbesøk og minst et møte på kulturinstitusjon
V I K T I G E D E L M Å L Kommunikasjon/PR |  | Forsterke et positivt omdømme av en aktiv og utadrettet klubb for kvinner og menn i alle aldre | Pågår. Alle oppfordres til å bruke FB-siden hyppigere, samt dele. | Forsterke et positivt omdømme av en aktiv klubb for kvinner og menn, hvor forskjeller i yrke og erfaring er fellesnevneren og kvalifisering til medlemsskap. Medlemmene er i alle aldre | Forsterke et positivt omdømme av en aktiv og utadrettet klubb for kvinner og menn i alle aldre
|  | Få fram at Rotary er en yrkesorganisasjon | Vil sjekke at dette fremgår klart av klubbens hjemmeside, samt at det fremgår av klubbens FB-side | Få fram at Rotary er en yrkesorganisasjon | Få fram at Rotary er en yrkesorganisasjon
|  | Få fram for omgivelsene Rotarys utvekslingsprogram, ungdomsprofilen til klubben og tilbud til ungdom | Pågår. | Få fram for omgivelsene Rotarys utvekslingsprogram, ungdomsprofilen til klubben og tilbud til ungdom | Få fram for omgivelsene Rotarys utvekslingsprogram, ungdomsprofilen til klubben og tilbud til ungdom
|  | Oppfordre våre utvekslingsstudenter til å snakke om Rotary og sine opplevelser via sosiale medier | Men vi fremhevet at ungdommene selv også ble oppfordret til å gi jevnlige statusoppdateringer til klubben som skal ut på FB | Oppfordre våre utvekslingsstudenter til å snakke om Rotary og opplevelser via sine sosiale medier | Oppfordre våre utvekslingsstudenter til å snakke om Rotary og opplevelser via sine sosiale medier
|  | Minst 2 omtaler av aktuelle arrangementer i lokale aviser. | Pågår. Støttepillaren og Rakås-stien mest aktuelt | Minst 2 omtaler av aktuelle arrangementer i lokale aviser. | Minst 2 omtaler av aktuelle arrangementer i lokale aviser.
|  | Bidra til å tilrettelegge for å øke kunnskap om Rotary i klubben | Støtte og nyttiggjøre seg Hortens-kurset. | Bidra til å tilrettelegge for å øke kunnskap om Rotary i klubben | Bidra til å tilrettelegge for å øke kunnskap om Rotary i klubben
|  | Gjøre hjemmesiden vår mer kjent blant medlemmene. Gjennomgang av hvordan medlemmene vil bli kategorisert og presentert j.fr profilering på hjemmesiden og justerer det. All aktuell info legges inn på hjemmesiden | Trolig brukes FB mer og burde brukes hyppigere enn hjemmesiden. Hjemmesiden bør revideres hva gjelder kvalifikasjon osv, Solfrid og Jan Petter ansvarlig | Gjøre hjemmesiden vår mer kjent blant medlemmene. Oppfordre alle til å bruke den for info. All aktuell info skal inn på hjemmesiden | Gjøre hjemmesiden vår mer kjent blant medlemmene. Oppfordre alle til å bruke den for info. All aktuell info legges inn på hjemmesiden
|  | Drifte klubbens Facebook-side og oppdatere den med nyheter/informasjon fra klubbens aktivitet og prosjekter | Pågår løpende. Medlemmene må dele | Drifte klubbens Facebook-side og oppdatere den med nyheter/informasjon fra klubbens aktivitet og prosjekter | Drifte klubbens Facebook-side og oppdatere den med nyheter/informasjon fra klubbens aktivitet og prosjekter
|  | Promotere distriktskonferansen september 2017 | Komiteen stiller seg tilgjengelig | Støtte opp under gjennomføring av Distriktskonferansen september 2017
V I K T I G E D E L M Å L Klubbadmin/Program/Sosial/Møte |  | Hele klubbadministrasjonskomiteen: Skape entusiasme blant komiteens medlemmer til å delta i oppgavene |  | Hele klubbadministrasjonskomiteen: Skape entusiasme blant komiteens medlemmer til å delta i oppgavene | Hele klubbadministrasjonskomiteen: Skape entusiasme blant komiteens medlemmer til å delta i oppgavene
|  | Programkomiteen: Programmet skal ha mangfold og variasjon (tema, yrke, etnisk bakgrunn) | Dette har vi jobbet med og det er etterfulgt. OK | Programkomiteen: Programmet skal ha mangfold og variasjon (tema, yrke, etnisk bakgrunn) | Programkomiteen: Programmet skal ha mangfold og variasjon (tema, yrke, etnisk bakgrunn)
|  | Samarbeidsmøter med andre klubber eller andre instanser, for å utvide rammene for å møtes. Være inkluderende. | Sommermøter + invitere andre klubber når det er "store" talere. OK | Samarbeidsmøter med andre klubber eller andre instanser, for å utvide rammene for å møtes. Være inkluderende. | Samarbeidsmøter med andre klubber eller andre instanser, for å utvide rammene for å møtes. Være inkluderende.
|  | Ett tema sett fra 2-3 ulike vinkler. (Ulike foredragsholdere, med ulik bakgrunn 10-15 minutter på hver/speedforedrag). | Ivaretas Q2/2017. OK | Ett tema sett fra 2-3 ulike vinkler. (Ulike foredragsholdere, med ulik bakgrunn 10-15 minutter på hver/speedforedrag). | Ett tema sett fra 2-3 ulike vinkler. (Ulike foredragsholdere, med ulik bakgrunn 10-15 minutter på hver/speedforedrag).
|  | Programkomiteen lager programmet for 3.kvartal 2017sammen med innkommende komite | Vil bli tatt vare på. OK | Programkomiteen lager programmet for 3.kvartal 2018 sammen med innkommende komite | Programkomiteen lager programmet for 3.kvartal 2019 sammen med innkommende komite
|  | Sosialkomiteen: Utvikle og arrangere sosiale klubbkvelder, beholde Ost-og-vin aften | VI vil fortsette å utvikle og arrangere sosiale klubbkvelder. Dagens sosiale arrangementer er populære blant medlemmene og opprettholdes. | Sosialkomiteen: Utvikle og arrangere sosiale klubbkvelder, beholde Ost-og-vin aften | Sosialkomiteen: Utvikle og arrangere sosiale klubbkvelder, beholde Ost-og-vin aften
|  | Lage en kjøreplan for alle faste sosiale klubbkvelder | Kjøreplan lages av sosialkomiteens leder innen utgangen av Rotaryåret 2016/2017 | Lage en kjøreplan for alle faste sosiale klubbkvelder | Lage en kjøreplan for alle faste sosiale klubbkvelder
|  | Møtekomiteen: Arrangere møblering for hvert møte i det faste lokale, samt sørge for kaffe/te mm og at tekniske hjelpemidler er på plass og testet. Påse at foredragsholder, besøkende, gjester, nye medlemmer og reflektanter blir ordentlig tatt vare på. | Rimelig fornøyd med status. Veldig fornøyd med Steinkloss som møterom og med service fra hotellet. Dette kan vi ble bedre på: Mer aktiv ved inngangsdøren sammen med Odd, være mer oppmerksomme på å ivareta de nyeste medlemmene før/under møtet. | Møtekomiteen: Arrangere møblering for hvert møte i det faste lokale, samt sørge for kaffe/te mm og at tekniske hjelpemidler er på plass og testet. Påse at foredragsholder, besøkende, gjester, nye medlemmer og reflektanter blir ordentlig tatt vare på. | Møtekomiteen: Arrangere møblering for hvert møte i det faste lokale, samt sørge for kaffe/te mm og at tekniske hjelpemidler er på plass og testet. Påse at foredragsholder, besøkende, gjester, nye medlemmer og reflektanter blir ordentlig tatt vare på.